## Sheet1
DIA | FECHA | CANTIDAD
2026-07-28 | MAÑANA | HUMEDAD/NEBLINA | IMPACTOR | 2122 | 2129 | -7 | Se comienza 06:30am con produccion en linea 1 y Zaranda 2 // Zaranda 2 se detiene 08:50am // Se detiene 8:45am se detiene produccion de Zaranda 2 por falta de maquinaria // 12:00am se detiene porduccion para revisar impactor y engrasar maquina ER-908 // 13:45pm Se puso en marcha con produccion linea 1 (horas detenida la produccion 2hs) // Se realizo Zetin dejando en 30mm los martillos del impactor tambien se limpio capota y cinta alimentadora // HORAS DE PRODUCCION 7:15HS
|  |  | ZARANDA 01 | 1887 | 1896 | -9 | Se cargaron 9 camiones
|  |  | ZARANDA 02 | 5886 | 5889 | -3
2026-07-28 | NOCHE | BUENO | IMPACTOR | 2129 | 2137 | -8 | Se comienza 16:20PM con produccion// 17:20PM se para produccion por reposicionamiento de equipos (Impactor, Zaranda 01)// 18:50PM se reanuda la produccion// Zaranda 02 paro produccion 22:00PM// Reanuda produccion la Zaranda 02, 23:00PM.
|  |  | ZARANDA 01 | 1896 | 1905 | -9 | Se cargaron 9 camiones
|  |  | ZARANDA 02 | 5889 | 5897 | -8
2026-07-29 | MAÑANA | NUBLADO/LLOVIZNA | IMPACTOR | 2137 | 2146 | -9 | Se comienza 06:30am con linea 1 y zaranda 2 // Se realizo limpieza de alimentador del triturador // 08:30am Se detiene Zaranda 2 por problemas en maquina ER-916 // Se finaliza el turno 15:00pm debido a mantenimiento de maquinaria ER-314 // Horas total de produccion 8:30hs // Se completa con combustible Zaranda y Triturador
|  |  | ZARANDA 01 | 1905 | 1914 | -9 | Estado general de maquinaria: ER-908 Acopiando material de Linea 1 y remontado el descarte del material // ER-314 Alimentando Linea 1 con material de descarte y material crudo // ER-012 Remonte de material para alimentacion de linea 1 y destape // ER-312 Corte y acopio de material crudo // ER-127 Repaso de caminos y playa de carga // ER-916 Inoperativa por por falla en burro de arranque // ER-913 Inoperativa por reparacion
|  |  | ZARANDA 02 | 5897 | 5899 | -2 | Se cargaron 3 camiones
2026-07-29 | NOCHE | NUBLADO/LLUVIA | IMPACTOR | 2146 | 2147 | -1 | Se puso en marcha los equipos 18:20PM (impactor, zaranda 01) pero sin produccion debido al clima adverso que se presenta en la cantera(lluvia)// Zaranda 02 no se puso en marcha.
|  |  | ZARANDA 01 | 1914 | 1915 | -1 | No se cargaron camiones.
|  |  | ZARANDA 02 | 5899 | 5899 | 0
2026-07-30 | MAÑANA | NUBLADO// LLOVIZNA | IMPACTOR | 2147 | 2147 | 0 | No se marcha maquinaria debido al mal clima // Se carga del stock
|  |  | ZARANDA 01 | 1914 | 1914 | 0 | Estado general de maquinaria: ER-314 Remonte de material // ER-312 Corte y acopio de material crudo // ER-012 Destape y remonte de material contaminado // ER-127 Repaso de caminos // ER-908 Fuera de servicio por reparacion // ER-913 Fuera de servicio por reparacion //
|  |  | ZARANDA 02 | 5899 | 5899 | 0 | Se cargaron 2 camiones
2026-07-30 | NOCHE | NUBLADO | IMPACTOR | 2147 | 2149 | -2 | Se da marcha a los equipos 17:20PM(Impactor, zaranda 01) pero sin produccion debido al estado del terreno// Zaranda 02 no se pone en marcha// Se cargaron camiones directamente del acopio
|  |  | ZARANDA 01 | 1914 | 1917 | -3 | Se cargaron 13 camiones
|  |  | ZARANDA 02 | 5889 | 5889 | 0
2026-07-31 | MAÑANA | HUMEDAD/NEBLINA | IMPACTOR | 2149 | 2158 | -9 | Se marcho 06:35am con produccion en Linea 1 Impactor y Zaranda 1 // Zaranda 2 fuera de servicios por falta de maquinaria // 09:43AM Se detiene produccion y se realiza limpieza de Zaranda, reubicacion de cintas de rechazo // 10:45AM Se reanuda con produccion en Linea 1 // 11:00am Se pone en marcha con produccion Zaranda 2 // 13:00pm Se detiene produccion por refrigerio de maquinista 14:00pm se reanuda produccion // Se finaliza turno 15:30pm // Total de horas de produccion: 8:30hs Zaranda 2 3hs
|  |  | ZARANDA 01 | 1917 | 1927 | -10 | Estado general de maquinaria: ER-314 Alimentando Linea 1 // ER-312 Corte y acopio de material crudo // ER-012 Destape // ER-908 Acopiando material de Linea 1 y remontado el descarte del material // ER-916 Alimentando Zaranda 2 y acopiando // ER-127 Repaso de playon y camino principal // ER-913 Fuera de servicio por reparacion // reparacion // ER-916 Operativa en funcionamiento
|  |  | ZARANDA 02 | 5889 | 5892 | -3 | Se cargaron 12 camiones
2026-07-31 | NOCHE | VIENTO | IMPACTOR | 2158 | 2166 | -8 | Se da marcha de los equipos a las 16:10PM(Impactor, Zaranda 01, Zaranda 02) //Comienza produccion zaranda 02 a las 16:15PM//Comienza produccion en impactor/zaranda 01 a las 16:25PM//Se realiza las mediciones de balde con la ER-916// Se para y finaliza produccion a las 01:05AM por limpieza de impactor y zaranda 01// Total hs de produccion: 8:40hs, zaranda 02: 9hs
|  |  | ZARANDA 01 | 1927 | 1936 | -9 | Se cargaron 10 camiones.
|  |  | ZARANDA 02 | 5892 | 5901 | -9
2026-08-01 | MAÑANA | BUENO | IMPACTOR | 2167 | 2176 | -9 | Se comienza 07:00am con Produccion en Linea 1 y Zaranda 2 // 10:43am Se detiene produccion de Zaranda 2 por material contaminado y se cambia de posicion // Total de horas de produccion 9:30hs
|  |  | ZARANDA 01 | 1937 | 1946 | -9 | Estado general de maquinaria: ER-314 Alimentando Linea 1 // ER-312 Acarreando material para alimentar linea 1 // ER-012 Destape // ER-908 Acopiando material de Linea 1, cargando camiones y remontado el descarte del material // ER-916 Alimentando Zaranda 2 y acopiando // ER-916 Nivelando terreno para acopio 2 // ER-921 Fuera de servicio por reparacion //
|  |  | ZARANDA 02 | 5901 | 5905 | -4 | Se cargaron 15 camiones
2026-08-01 | NOCHE | VIENTO/LLUVIA | IMPACTOR | 2176 | 2179 | -3 | Se pone en marcha los equipos 16:20PM(impactor, zaranda 01)//16:25 Arranca produccion en Impactor y Zaranda 01// Se para produccion de impactor y zaranda 01 debido a las condiciones climaticas que se presentan en la cantera(lluvia)// HS de produccion impactor, zaranda 01: 3hs
|  |  | ZARANDA 01 | 1946 | 1949 | -3 | Se cargaron 4 camiones
|  |  | ZARANDA 02 | 5905 | 5905 | 0
2026-08-02 | MAÑANA | BUENO | IMPACTOR | 2179 | 2187 | -8 | Se marecho produccion a las 06:40AM(Impactor, zaranda 01)//Zaranda 02 sin produccion por reposicionamiento//Total de hs de produccion:8hs
|  |  | ZARANDA 01 | 1949 | 1957 | -8 | Se cargaron 14 camiones
|  |  | ZARANDA 02 | 5905 | 5905 | 0
2026-08-02 | NOCHE | BUENO | IMPACTOR | 2187 | 2195 | -8 | Se marcho 16:15PM con produccion//Se para 22:00PM por limpieza en zaranda por obstruccion//Se reanuda produccion 22:40PM// Se para produccion 01:10PM por limpieza general// Total de hs de produccion: 8hs
|  |  | ZARANDA 01 | 1957 | 1965 | -8 | Se cargaron 10 camiones.
|  |  | ZARANDA 02 | 5905 | 5905 | 0
2026-08-03 | MAÑANA | BUENO | IMPACTOR | 2197 | 2206 | -9 | Se da marcha a los equipos 06:15AM(Impactor, zaranda 01)//Comienza produccion 06:30AM//14:10PM se pone en marcha Zaranda 02//Arranca con produccion la Zaranda 02 a las 14:20PM//Se detuvo produccion de Zaranda 02 por falta de productividad//Total de hs de produccion:9hs
|  |  | ZARANDA 01 | 1969 | 1978 | -9 | Se cargaron 15 camiones.
|  |  | ZARANDA 02 | 5905 | 5906 | -1
2026-08-03 | NOCHE | BUENO// | IMPACTOR | 2206 | 2216 | -10 | Se comienza 16:25pm con produccion en linea 1 // Se engrasa y se completa con combustible linea 1 // Total de horas de produccion : 9:30hs
|  |  | ZARANDA 01 | 1978 | 1987 | -9 | Estado general de maquinaria: ER-314 Alimentando Linea 1 // ER-312 Corte y acopio de material crudo // ER-012 Fuera de servicio por reparacion // ER-908 Acarreo de material para alimentacion de linea1 // ER- 127 Fuera de servicio por reparacion ( Problemas de cilindro, se suelda conector, se lleva al taller central en 25 de mayo) // ER-916 Cargando camiones, acopiando material y acarreando descarte de linea 1 // ER-921 Fuera de servicio por reparacion //
|  |  | ZARANDA 02 | 5906 | 5906 | 0 | Se cargaron 16 camiones
2026-08-04 | NOCHE | BUENO | IMPACTOR | 2216 | 2224 | -8 | Se da marcha a los equipos 06:20AM (Impactor, zaranda 01)//06:30AM empieza produccion//Zaranda
02 sin produccion// El ER-012 se encuentra fuera de servicio por mantenimiento//Se para produccion 15:00PM por limpieza del impactor//total de hs de produccion:8hs 40min
|  |  | ZARANDA 01 | 1987 | 1996 | -9 | Se cargaron 23 camiones.
|  |  | ZARANDA 02 | 5906 | 5906 | 0
2026-08-04 | MAÑANA | BUENO/VENTOSO | IMPACTOR | 2225 | 2234 | -9 | 16:30pm Se comienza con produccion en linea 1 // Se completa con combustible linea 1 // Se finaliza turno 01:30am // Total horas de produccion: 9hs
|  |  | ZARANDA 01 | 1997 | 2006 | -9 | Maquina operativas en cantera: ER-314 Alimentando Linea 1 // ER-312 Acarreo de materia para alimentar linea 1 // ER-908 Acarreo de material para alimentacion de linea1 y acarreo de descarte // ER-916 Cargando camiones, acopiando material y acarreando descarte de linea 1 //
|  |  | ZARANDA 02 | 5906 | 5906 | 0 | Se cargaron 30 camiones
5-6-7 Y /8/2026 | AMBOS TURNO | MAL CLIMA | IMPACTOR | 2234 | 2234 | 0 | EQUIPOS FUERA DE SERVICIO POR MAL CLIMA, NIEVE Y HELADAS
|  |  | ZARANDA 01 | 2006 | 2006 | 0 | SE REALIZAN TAREAS DE LIMPIEZA DE CAMINOS, REPASAN CON MOTONIVELADORA Y CARGADORA, PLAYA DE CARGA, OBRADOR Y CAMINOS - ME MEJORA LA CONDICION DE LOS CAMINIO Y SE LOGRA CARGAR CAMIONES DESDE EL ACOPIO DE ARENA FINA.
|  |  | ZARANDA 02 | 5906 | 5906 | 0